## Hoja1
Plan de desarrollo proyecto auditoría
Tarea | Duración | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de finalización | % Avance | Encargado
Fase 1 | 37 | 2019-08-19 | 2019-10-09 | 77.48% | Irvin Leiva | 19.37%
Diseño de base de datos | 2 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 100% | Irvin Leiva
Control de usuarios | 10 | 2019-08-21 | 2019-09-04 | 100% | Irvin Leiva
•Mantenimiento usuarios (insersión y modificación) | 4 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 100% | Irvin Leiva
•Mantenimiento roles | 2 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 100% | Irvin Leiva
•Privilegios | 4 | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 100% | Irvin Leiva
Plan de auditoria anual | 20 | 2019-09-04 | 2019-10-02 | 83.33% | Irvin Leiva
•Creación del plan anual | 4 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 100% | Irvin Leiva
•Mapeo/Distribución | 2 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 100% | Irvin Leiva
•Manejo de Excepciones (no planificar Nov/Dic) | 4 | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 100% | Irvin Leiva
•Semáforos | 4 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 0% | Irvin Leiva
•Reprogramación de fechas | 3 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 100% | Irvin Leiva
•Tiempos de la auditoría | 3 | 2019-09-27 | 2019-10-02 | 100% | Irvin Leiva
pruebas de fase 1 | 5 | 2019-10-02 | 2019-10-09 | 0% | Irvin Leiva
Work flow (Fase 2) | 44 | 2019-10-09 | 2019-12-10 | 0% | Irvin Leiva
•Notificación de auditoría | 3 | 2019-10-09 | 2019-10-14 | 0% | Irvin Leiva
•Reunión inicial | 4 | 2019-10-14 | 2019-10-18 | 0% | Irvin Leiva
•Requerimiento de información | 5 | 2019-10-18 | 2019-10-25 | 0% | Irvin Leiva
•Trabajo de campo | 5 | 2019-10-25 | 2019-11-01 | 0% | Irvin Leiva
•Análisis de resultados | 5 | 2019-11-01 | 2019-11-08 | 0% | Irvin Leiva
•Revisión preliminar de resultados | 4 | 2019-11-08 | 2019-11-14 | 0% | Irvin Leiva
•Envio de DRAF | 3 | 2019-11-14 | 2019-11-19 | 0% | Irvin Leiva
•Envio informe final | 5 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 0% | Irvin Leiva
•Plan de acción | 5 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 0% | Irvin Leiva
pruebas de fase | 5 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 0% | Irvin Leiva
Notificaciones (Fase 3) | 21 | 2019-12-10 | 2020-01-08 | 0% | Irvin Leiva
•Generacion jerarquica de envio de correos (notificaciones) | 5 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 0% | Irvin Leiva
•Alertas de notificación del inicio de la auditoria a Directores cada 15 días a patir de un mes antes. | 5 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 0% | Irvin Leiva
•Notificación a directores | 3 | 2019-12-24 | 2019-12-27 | 0% | Irvin Leiva
•Formulario para captura de la información de la notificación. | 3 | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 0% | Irvin Leiva
•generación automatica de carta y envio a destinatarios según plan. | 2 | 2020-01-01 | 2020-01-03 | 0% | Irvin Leiva
•Control de avance de la fase y de la auditoria total | 3 | 2020-01-03 | 2020-01-08 | 0% | Irvin Leiva
Pruebas y puesta en marcha Final | 5 | 2020-01-08 | 2020-01-15 | 0% | Irvin Leiva
Formulas:
Fecha estimada de inicio = [Fecha estimada de inicio, row below]
Fecha estimada de inicio = [Fecha estimada de finalización, row above]
Fecha estimada de finalización = WORKDAY([Fecha estimada de inicio],[Duración])

## asuetos
2019-12-25
2020-01-01